## 测试概览
OpenStudy 题库学习系统 — 后端接口功能测试报告
数据来源：自动化测试套件真实执行结果（纯 HTTP 请求） · 生成时间：2026-09-12 19:52:46
一、测试基本信息
项目名称 | OpenStudy 题库学习系统（fastapi-ts）
被测对象 | FastAPI 后端接口（openstudy-fastapi）
前端应用 | Vue3 + TypeScript + Element Plus（openstudy-vue3-ts）
后端地址 | http://127.0.0.1:9101（Swagger：/swagger-ui.html）
前端地址 | http://localhost:3167
数据库 | MySQL（库名 openstudy）
测试方式 | 纯 urllib 发起真实 HTTP 请求 + 关键断言直连数据库二次校验
测试账号 | user1(uid=105) / user2(uid=106) / admin(uid=1)
执行时间 | 2026-09-12
测试范围 | 题库域（题库 / 题目 / 分享 / 收藏）+ 题目相关（错题本 / 斩题 / 答题上报 / 题目收藏）
二、测试结果概览
指标 | 数值 | 说明
用例总数 | 134 | 覆盖两个套件、9 个功能模块
通过 | 121 | 含失败后修复并回归通过的用例
失败 | 13 | 全部指向 BUG-05 水平越权，尚未修复
通过率 | 90.3% | 121 / 134
发现问题 | 7 | 已修复 4 条，待处理 3 条
三、按测试套件统计
测试套件 | 用例数 | 通过 | 失败 | 通过率
题库域接口 | 76 | 76 | 0 | 100.0%
题目相关接口 | 58 | 45 | 13 | 77.6%
合计 | 134 | 121 | 13 | 90.3%
四、按功能模块统计
测试套件 | 功能模块 | 用例数 | 通过 | 失败
题库域接口 | 题库管理 | 29 | 29 | 0
| 题目管理 | 22 | 22 | 0
| 题库分享 | 15 | 15 | 0
| 收藏管理 | 10 | 10 | 0
题目相关接口 | 错题本 | 23 | 19 | 4
| 斩题 | 16 | 11 | 5
| 答题上报 | 8 | 8 | 0
| 题目收藏 | 10 | 6 | 4
| 测试清理 | 1 | 1 | 0
五、结论与说明
1. 本次共执行 134 条接口用例，通过 121 条、失败 13 条，通过率 90.3%。
2. 题库域 76 条用例全部通过，BUG-01~BUG-04 四个缺陷已修复并完成回归验证。
3. 题目相关 58 条用例中失败 13 条，全部指向同一根因：学习行为接口（错题本 / 斩题 / 题目收藏）未校验记录归属，存在水平越权（BUG-05，严重，待修复）。
4. BUG-06（重复操作返回 500）、BUG-07（收藏列表缺字段）为轻微问题，已记录待处理。
5. 所有用例执行后已清理测试残留数据，user1 演示数据（答题流水 / 错题 / 斩题 / 收藏 / 笔记）完好未被污染。
6. 本报告所有汇总数字均为静态计算结果，不含 Excel 公式，可在任意环境正常阅读。

## 测试用例
后端接口功能测试用例（共 134 条 · 通过 121 · 失败 13）
序号 | 用例编号 | 测试套件 | 功能模块 | 用例标题 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结论
1 | A01 | 题库域接口 | 题库管理 | 创建题库-题库名称必填校验 | user1 已登录 | POST /questionBank/questionBank body={bankName:''} | 校验失败（HTTP 422 或 code!=200） | HTTP 422 / code=None | 通过
2 | A02 | 题库域接口 | 题库管理 | 创建题库-成功且自动推断科目与描述 | user1 已登录 | POST /questionBank/questionBank body={bankName:'E2E0912195021数据结构测试'}（不传 subject/description） | code=200；返回 bankId；subject 按名称推断为「计算机基础」；description 自动生成非空 | bankId=211 subject=计算机基础 desc长度=50 | 通过
3 | A03 | 题库域接口 | 题库管理 | 创建题库-私有题库（isPublic=1） | user1 已登录 | POST /questionBank/questionBank body={bankName:'E2E0912195021私有题库', isPublic:1} | code=200；返回值 isPublic=1（私有） | bankId=213 isPublic=1 | 通过
4 | A04 | 题库域接口 | 题库管理 | 创建题库-设置「不允许他人复制」（allowFork=0） | user1 已登录 | POST /questionBank/questionBank body={bankName:'E2E0912195021禁止复制题库', allowFork:0} | code=200；返回值 allowFork=0 | bankId=214 allowFork=0 | 通过
5 | A05 | 题库域接口 | 题库管理 | 我的题库-只返回自己名下题库 | user1 已建 3 个测试题库 | GET /questionBank/questionBank/my | code=200；列表包含 A02/A03/A04 三个题库；且全部 userId=自己 | 共 6 个题库，含测试题库=True | 通过
6 | A06 | 题库域接口 | 题库管理 | 题库详情-题库主查看自己的题库 | bank_a 属于 user1 | GET /questionBank/questionBank/{bank_a} | code=200；bankName 与创建时一致 | bankName=E2E0912195021数据结构测试 | 通过
7 | A07 | 题库域接口 | 题库管理 | 题库详情-题库不存在时的异常处理 | user1 已登录 | GET /questionBank/questionBank/99999999 | code!=200 且提示「题库不存在」 | code=500 msg=题库不存在 | 通过
8 | A08 | 题库域接口 | 题库管理 | 题库列表-分页返回（pageSize=2） | user1 名下有多个题库 | GET /questionBank/questionBank/list?pageNum=1&pageSize=2 | code=200；total>=3；rows 长度=2 | total=17 rows=2 | 通过
9 | A09 | 题库域接口 | 题库管理 | 题库列表-分页参数越界校验（pageSize=101） | 接口约定 pageSize<=100 | GET /questionBank/questionBank/list?pageSize=101 | 校验失败（HTTP 422） | HTTP 422 | 通过
10 | A10 | 题库域接口 | 题库管理 | 题库列表-按题库名模糊筛选 | 测试题库名带统一前缀 | GET /questionBank/questionBank/list?bankName=E2E0912195021 | 返回结果全部包含该关键字 | 命中 3 条，全部匹配=True | 通过
11 | A11 | 题库域接口 | 题库管理 | 题库列表-按科目筛选 | bank_a 科目=计算机基础 | GET /questionBank/questionBank/list?subject=计算机基础 | code=200；返回结果 subject 全部为「计算机基础」 | 命中 2 条，科目一致=True | 通过
12 | A12 | 题库域接口 | 题库管理 | 权限-非题库主不能查看他人私有题库 | bank_b 为 user1 的私有题库 | user2 请求 GET /questionBank/questionBank/{bank_b} | code=403（无权访问） | code=403 msg=无权访问该题库（私密题库仅作者与已获取分享的用户可见） | 通过
13 | A13 | 题库域接口 | 题库管理 | 权限-公开题库任何人可查看 | bank_a 为公开题库 | user2 请求 GET /questionBank/questionBank/{bank_a} | code=200 | code=200 bankName=E2E0912195021数据结构测试 | 通过
14 | A14 | 题库域接口 | 题库管理 | 可见性-他人私有题库不出现在列表中 | bank_b 为 user1 的私有题库 | user2 请求 /questionBank/questionBank/list?bankName={BANK_B} | total=0（不可见） | total=0 | 通过
15 | A15 | 题库域接口 | 题库管理 | 公开题库广场-只返回公开题库 | 存在公开题库与私有题库 | user2 请求 GET /questionBank/questionBank/all?onlyPublic=true | code=200；列表全部 isPublic=0；不含 bank_b（私有） | 共 14 个，全部公开=True，含私有题库=False | 通过
16 | A16 | 题库域接口 | 题库管理 | 修改题库-题库主修改题库信息 | bank_a 属于 user1 | PUT /questionBank/questionBank body={bankId,bankName,subject} 后查详情 | code=200；名称与科目均已更新 | bankName=E2E0912195021数据结构测试改名 subject=算法与数据结构 | 通过
17 | A17 | 题库域接口 | 题库管理 | 修改题库-兼容前端 id 字段（AliasChoices） | 前端历史实现使用 id 字段 | PUT /questionBank/questionBank body={id:bankId,description:...} | code=200 | code=200 msg=操作成功 | 通过
18 | A18 | 题库域接口 | 题库管理 | 权限-非题库主不能修改他人题库 | bank_a 属于 user1 | user2 请求 PUT /questionBank/questionBank body={bankId:bank_a} | code=403（只有题库主才能修改） | code=403 msg=只有题库主才能修改该题库 | 通过
19 | A19 | 题库域接口 | 题库管理 | 修改题库-题库不存在时的异常处理 | user1 已登录 | PUT /questionBank/questionBank body={bankId:99999999} | code!=200 且提示「题库不存在」 | code=500 msg=题库不存在 | 通过
20 | A20 | 题库域接口 | 题库管理 | 修改题库-缺少题库ID的校验 | user1 已登录 | PUT /questionBank/questionBank body={bankName:'无ID'}（不传 bankId/id） | code!=200 且提示「题库ID不能为空」 | code=500 msg=题库ID不能为空 | 通过
21 | A21 | 题库域接口 | 题库管理 | 复制题库-复制自己的题库 | bank_a 属于 user1 | POST /questionBank/questionBank/copy/{bank_a} | code=200；返回新 bankId（≠原题库）；副本 userId=自己 | 新 bankId=215 userId=105 | 通过
22 | A22 | 题库域接口 | 题库管理 | 复制题库-他人公开题库二创并自定义副本名 | bank_a 为公开且允许复制 | user2 请求 copy/{bank_a} body={bankName:'E2E0912195021二创副本'} | code=200；副本 userId=user2；bankName=自定义名 | 副本 bankId=216 userId=106 bankName=E2E0912195021二创副本 | 通过
23 | A23 | 题库域接口 | 题库管理 | 权限-题库主关闭复制开关后不可复制 | bank_c 设置 allowFork=0 且为公开题库 | user2 请求 copy/{bank_c} | code=403（题库主未开放复制） | code=403 msg=题库主未开放复制 | 通过
24 | A24 | 题库域接口 | 题库管理 | 权限-未获分享不可复制他人私有题库 | bank_b 为 user1 私有题库、user2 未领取分享 | user2 请求 copy/{bank_b} | code=403（无权复制） | code=403 msg=无权复制该题库 | 通过
25 | A25 | 题库域接口 | 题库管理 | 导出题库列表（Excel 文件流） | user1 已登录 | POST /questionBank/questionBank/export | 返回文件流（非 JSON），HTTP 200 | HTTP 200 文件流 大小=6635 字节 | 通过
26 | B01 | 题库域接口 | 题目管理 | 新增题目-单选题 | bank_a 属于 user1 | POST /questionMain/questionMain body={bankId,questionType:1,questionText,options,answer} | code=200；返回 questionId；bankId 正确 | questionId=1485 bankId=211 | 通过
27 | B02 | 题库域接口 | 题目管理 | 新增题目-判断题（difficulty=2） | bank_a 属于 user1 | POST /questionMain/questionMain body={questionType:3,difficulty:2} | code=200；difficulty=2 | questionId=1486 difficulty=2 | 通过
28 | B03 | 题库域接口 | 题目管理 | 新增题目-组合题（含 2 个子题） | bank_a 属于 user1 | POST /questionMain/questionMain body={questionType:6, questionSubList:[2 条]} | code=200；hasSubQuestions=1；subQuestions 数量=2 | questionId=1487 hasSub=1 子题数=2 | 通过
29 | B04 | 题库域接口 | 题目管理 | 新增题目后自动重算题库题目总数 | bank_a 原有 0 题 | 建 3 题（含 1 组合题）后 GET 题库详情 | totalQuestions=3 | totalQuestions=3 | 通过
30 | B05 | 题库域接口 | 题目管理 | 权限-非题库主不能在他人的题库下新增题目 | bank_a 属于 user1 | user2 请求 POST /questionMain/questionMain body={bankId:bank_a} | code=403（只有题库主才能新增） | code=403 msg=只有题库主才能在该题库下新增题目 | 通过
31 | B06 | 题库域接口 | 题目管理 | 新增题目-题库不存在时的异常处理 | bankId=99999999 不存在 | POST /questionMain/questionMain body={bankId:99999999} | code!=200 且提示「题库不存在」 | code=500 msg=题库不存在 | 通过
32 | B07 | 题库域接口 | 题目管理 | 题目列表-按题库筛选 | bank_a 下有 3 题 | GET /questionMain/questionMain/list?bankId={bank_a} | code=200；total=3；返回项 bankId 全部匹配 | total=3 | 通过
33 | B08 | 题库域接口 | 题目管理 | 题目列表-按题型筛选（单选） | bank_a 有单选题 | GET /questionMain/questionMain/list?bankId={bank_a}&questionType=1 | code=200；返回项 questionType 全部=1 | total=1 | 通过
34 | B09 | 题库域接口 | 题目管理 | 题目列表-按题干关键字搜索 | 题干含统一前缀 | GET /questionMain/questionMain/list?bankId={bank_a}&keyword={P}-判断题 | code=200；命中 1 条且题干包含关键字 | total=1 | 通过
35 | B10 | 题库域接口 | 题目管理 | 题目详情-含子题 | q3 为组合题 | GET /questionMain/questionMain/{q3} | code=200；subQuestions 数量=2 | 子题数=2 | 通过
36 | B11 | 题库域接口 | 题目管理 | 修改题目-题库主修改题干与难度 | q1 属于 user1 的题库 | PUT /questionMain/questionMain body={id:q1,questionText,difficulty:3} | code=200；题干与难度均已更新 | difficulty=3 questionText=E2E0912195021-单选题-1+1=?（已修改） | 通过
37 | B12 | 题库域接口 | 题目管理 | 权限-非题库主不能修改题目 | q1 属于 user1 的题库 | user2 请求 PUT /questionMain/questionMain body={id:q1} | code=403（只有题库主才能修改） | code=403 msg=只有题库主才能修改题目 | 通过
38 | B13 | 题库域接口 | 题目管理 | 修改题目-子题全量替换（2 条 -> 1 条） | q3 原有 2 个子题 | PUT /questionMain/questionMain body={id:q3, questionSubList:[1 条]} | code=200；子题数量变为 1 且内容为新子题 | 子题数=1 | 通过
39 | B14 | 题库域接口 | 题目管理 | 题目搜索接口（供选择器使用，分页返回） | 存在带统一前缀的题目 | GET /questionMain/questionMain/search?keyword={P}&pageSize=50 | code=200；total>=3；rows 为题目的分页结构 | total=3 rows=3 | 通过
40 | B15 | 题库域接口 | 题目管理 | 题目存在性校验 | q1 存在 / 99999999 不存在 | GET /questionMain/questionMain/checkExists/{q1} 与 /99999999 | data.exists 分别为 true / false | 存在=True 不存在=False | 通过
41 | B16 | 题库域接口 | 题目管理 | 题目精简信息查询 | q1 存在 | GET /questionMain/questionMain/simpleInfo/{q1} | code=200；返回 questionId 与题干 | questionId=1485 | 通过
42 | B17 | 题库域接口 | 题目管理 | 题目与用户联合存在性校验 | q1 存在且 user1 存在 | GET /questionMain/questionMain/checkQuestionAndUser/{q1}/{uid1} | code=200；data.allValid=true | allValid=True | 通过
43 | B18 | 题库域接口 | 题目管理 | 题目批量查询（batchInfo） | q1/q2 均存在 | POST /questionMain/questionMain/batchInfo body={questionIds:[q1,q2]} | code=200；返回 2 条 | 返回 2 条 | 通过
44 | B19 | 题库域接口 | 题目管理 | 导出题目-按题库导出（数据干净的题库） | bank_a 下 3 道题、题干无非法字符 | POST /questionMain/questionMain/export?bankId={bank_a} | 返回文件流（非 JSON），HTTP 200 | HTTP 200 文件流 大小=5573 字节 | 通过
45 | B20 | 题库域接口 | 题目管理 | 导出题目-全量导出（含历史题库数据） | 库中存在含 0x0C 控制字符的题干 | POST /questionMain/questionMain/export（不传 bankId） | code=200 且返回文件流 | HTTP 200 文件流 大小=68010 字节 | 通过
46 | B21 | 题库域接口 | 题目管理 | 删除题目-题库主删除自己的题目 | qdel 属于 user1 的题库 | DELETE /questionMain/questionMain/{qdel} | code=200；删除后 data.exists=false | 删除 code=200 存在性=False | 通过
47 | B22 | 题库域接口 | 题目管理 | 删除题目-级联清理用户题目收藏记录 | user2 已收藏 qdel | 删除 qdel 后再次校验收藏状态 | 收藏记录被级联物理删除（false） | 删除前收藏=True 删除后收藏=False | 通过
48 | C01 | 题库域接口 | 题库分享 | 生成题库分享（题库主） | bank_b 属于 user1 | POST /bankShare/bankShare/create body={bankId:bank_b,expireDays:7} | code=200；返回 shareId/shareToken/shareCode；effective=true | shareId=15 token=3euB3tKm code=7U29GF | 通过
49 | C02 | 题库域接口 | 题库分享 | 权限-非题库主不能生成分享 | bank_b 属于 user1 | user2 请求 POST /bankShare/bankShare/create body={bankId:bank_b} | code=403（只有题库主才能分享） | code=403 msg=只有题库主才能分享该题库 | 通过
50 | C03 | 题库域接口 | 题库分享 | 我的分享列表 | user1 刚生成 1 个分享 | GET /bankShare/bankShare/my | code=200；列表包含刚生成的 shareId；并带 bankName | 共 3 条，含目标分享=True | 通过
51 | C04 | 题库域接口 | 题库分享 | 按分享令牌查看分享落地页信息 | user2 已登录且持 token | GET /bankShare/bankShare/info/{token} | code=200；返回 bankId=bank_b 与题库名 | bankId=213 bankName=E2E0912195021私有题库 | 通过
52 | C05 | 题库域接口 | 题库分享 | 按分享码查看分享信息 | 分享码有效 | GET /bankShare/bankShare/infoByCode/{code} | code=200；返回 bankId=bank_b | bankId=213 | 通过
53 | C06 | 题库域接口 | 题库分享 | 查询我与题库的关系-未领取分享时 | user2 尚未领取该分享 | GET /bankShare/bankShare/checkSource/{bank_b} | code=200；isOwner=false、canEdit=false | isOwner=False canEdit=False | 通过
54 | C07 | 题库域接口 | 题库分享 | 领取分享-首次领取 | user2 首次领取该分享 | POST /bankShare/bankShare/receive body={token} | code=200；resultStatus=created | resultStatus=created | 通过
55 | C08 | 题库域接口 | 题库分享 | 领取分享-重复领取（幂等） | user2 已领取过 | 再次 POST /bankShare/bankShare/receive body={token} | code=200；resultStatus=exists（不重复计数） | resultStatus=exists | 通过
56 | C09 | 题库域接口 | 题库分享 | 领取后可查看他人私有题库 | user2 已领取 bank_b 的分享 | user2 请求 GET /questionBank/questionBank/{bank_b} | code=200（分享授予只读可见性） | code=200 bankName=E2E0912195021私有题库 | 通过
57 | C10 | 题库域接口 | 题库分享 | 领取分享后自动进入「题库收藏」 | user2 已领取分享 | GET /favoriteBank/favoriteBank/checkFavorite/{uid2}/{bank_b} | 返回 true（领取=只写入收藏，只读） | 已收藏=True | 通过
58 | C11 | 题库域接口 | 题库分享 | 查询我与题库的关系-领取后 | user2 已领取分享 | GET /bankShare/bankShare/checkSource/{bank_b} | code=200；isShare=true；canEdit=false | isShare=True canEdit=False | 通过
59 | C12 | 题库域接口 | 题库分享 | 查询我与题库的关系-题库主视角 | bank_b 属于 user1 | user1 请求 GET /bankShare/bankShare/checkSource/{bank_b} | code=200；isOwner=true、canEdit=true | isOwner=True canEdit=True | 通过
60 | C13 | 题库域接口 | 题库分享 | 取消收藏后按分享码重新领取 | user2 先取消对该题库的收藏 | 取消收藏 -> POST /bankShare/bankShare/receive body={code} | code=200；resultStatus=restored（重新加入） | resultStatus=restored | 通过
61 | C14 | 题库域接口 | 题库分享 | 权限-非分享发起人不能撤销分享 | 分享由 user1 发起 | user2 请求 POST /bankShare/bankShare/revoke/{share_id} | code=403（无权撤销） | code=403 msg=无权撤销该分享 | 通过
62 | C15 | 题库域接口 | 题库分享 | 撤销分享-题库主撤销后分享立即失效 | 分享由 user1 发起 | POST /bankShare/bankShare/revoke/{share_id} 后按 token 查看与领取 | 撤销 code=200；查看接口失效（非200 或 effective=false）；再次领取失败 | 撤销=200 查看 code=410 再领取 code=410 | 通过
63 | D01 | 题库域接口 | 收藏管理 | 收藏题库 | bank_a 为公开题库 | user2 请求 POST /favoriteBank/favoriteBank body={bankId:bank_a} | code=200 | code=200 msg=操作成功 | 通过
64 | D02 | 题库域接口 | 收藏管理 | 题库收藏状态校验 | user2 刚收藏 bank_a | GET /favoriteBank/favoriteBank/checkFavorite/{uid2}/{bank_a} | 返回 true | 已收藏=True | 通过
65 | D03 | 题库域接口 | 收藏管理 | 重复收藏题库的处理 | user2 已收藏 bank_a | 再次 POST /favoriteBank/favoriteBank body={bankId:bank_a} | 明确提示「已收藏该题库」（code!=200） | code=400 msg=已收藏该题库 | 通过
66 | D04 | 题库域接口 | 收藏管理 | 我的题库收藏列表 | user2 已收藏若干题库 | GET /favoriteBank/favoriteBank/list | code=200；列表包含 bank_a | 命中 bank_a 条数=1 | 通过
67 | D05 | 题库域接口 | 收藏管理 | 取消题库收藏（物理删除） | user2 已收藏 bank_a | DELETE /favoriteBank/favoriteBank/deleteByUserAndBank/{uid2}/{bank_a} | code=200；再校验收藏状态=false | 取消 code=200 状态=False | 通过
68 | D06 | 题库域接口 | 收藏管理 | 收藏题目 | q1 属于 bank_a（公开） | user2 请求 POST /favoriteQuestion/favoriteQuestion body={questionId:q1} | code=200 | code=200 msg=操作成功 | 通过
69 | D07 | 题库域接口 | 收藏管理 | 题目收藏状态校验 | user2 刚收藏 q1 | GET /favoriteQuestion/favoriteQuestion/checkFavorite/{uid2}/{q1} | 返回 true | 已收藏=True | 通过
70 | D08 | 题库域接口 | 收藏管理 | 我的题目收藏列表 | user2 已收藏 q1 | GET /favoriteQuestion/favoriteQuestion/list | code=200；列表包含 q1 | 命中 q1 条数=1 | 通过
71 | D09 | 题库域接口 | 收藏管理 | 题目收藏批量校验 | user2 只收藏了 q1 | POST /favoriteQuestion/favoriteQuestion/batchCheck body={questionIds:[q1,q2]} | code=200；q1=true、q2=false | 结果={'1485': True, '1486': False} | 通过
72 | D10 | 题库域接口 | 收藏管理 | 取消题目收藏 | user2 已收藏 q1 | DELETE /favoriteQuestion/favoriteQuestion/deleteByUserAndQuestion/{uid2}/{q1} | code=200 | code=200 msg=操作成功 | 通过
73 | E01 | 题库域接口 | 题库管理 | 权限-非题库主不能删除他人题库 | bank_c 属于 user1 | user2 请求 DELETE /questionBank/questionBank/{bank_c} | code=403（只能删除自己的题库） | code=403 msg=只能删除自己的题库 | 通过
74 | E02 | 题库域接口 | 题库管理 | 删除题库-删除自己名下的题库 | bank_c 属于 user1 | DELETE /questionBank/questionBank/{bank_c} 后查详情 | code=200；删除后查详情返回「题库不存在」 | 删除 code=200 msg=操作成功；删除后详情 code=500 | 通过
75 | E03 | 题库域接口 | 题库管理 | 删除题库-批量删除并级联清理题目 | bank_a/bank_b 属于 user1，且 bank_a 下有题目 | DELETE /questionBank/questionBank/{bank_a},{bank_b} | code=200；其下题目被级联删除（checkExists=false） | 删除 code=200 msg=操作成功；原题目存在性=False | 通过
76 | E04 | 题库域接口 | 题库管理 | 删除题库-删除复制产生的副本 | copy1 属于 user1、copy2 属于 user2 | 各自题库主删除副本 | 两次均 code=200 | copy1=200 copy2=200 | 通过
77 | F01 | 题目相关接口 | 错题本 | 记录错题-首次作答做错（新建错题记录） | q1 存在且 user1 无该题错题记录 | POST /questionError/questionError/recordOrUpdateError body={questionId:q1} | code=200；列表出现该题错题记录，errorCount=1 | errorId=169 errorCount=1 | 通过
78 | F02 | 题目相关接口 | 错题本 | 记录错题-同题重复做错（覆盖累加，不新增行） | user1 已有 q1 的错题记录（errorId=169） | 再次 POST recordOrUpdateError body={questionId:q1} | errorId 不变；errorCount 由 1 累加为 2；列表中该题仍只有 1 条 | errorId=169 errorCount=2 | 通过
79 | F03 | 题目相关接口 | 错题本 | 记录错题-题目不存在时的异常处理 | 题目 99999999 不存在 | POST recordOrUpdateError body={questionId:99999999} | code!=200 且提示「题目不存在」 | code=500 msg=题目不存在 | 通过
80 | F04 | 题目相关接口 | 错题本 | 错题列表-默认只返回活跃错题（status=1） | user1 有活跃错题记录 | GET /questionError/questionError/list（不传 status） | code=200；返回项 status 全为 1 | total=6 | 通过
81 | F05 | 题目相关接口 | 错题本 | 错题列表-按题目ID精确筛选 | q1 有错题记录 | GET /questionError/questionError/list?questionId={q1}&status=1 | 命中且仅命中 1 条，questionId=q1 | 命中 1 条 | 通过
82 | F06 | 题目相关接口 | 错题本 | 错题列表-分页返回结构 | user1 有错题记录 | GET /questionError/questionError/list?pageNum=1&pageSize=2 | code=200；顶层含 total 与 rows | total=6 rows=2 | 通过
83 | F07 | 题目相关接口 | 错题本 | 检查当前用户是否存在某题错题记录 | q1 有错题 / q2 无错题 | GET /questionError/questionError/checkUserErrorExists/{q1} 与 /{q2} | q1 返回 true、q2 返回 false | q1=True q2=False | 通过
84 | F08 | 题目相关接口 | 错题本 | 批量检查错题状态 | q1 有错题 / q2 无错题 | POST /questionError/questionError/batchCheck body={questionIds:[q1,q2]} | 返回 {q1:true, q2:false} | 结果={'1482': True, '1483': False} | 通过
85 | F09 | 题目相关接口 | 错题本 | 标记错题为已掌握-从活跃错题中移出 | q1 为活跃错题 | POST /questionError/questionError/markMastered body={questionId:q1} | code=200；checkUserErrorExists 变为 false（status 已置 0） | 标记=200 活跃校验=False | 通过
86 | F10 | 题目相关接口 | 错题本 | 已掌握错题可通过 isMastered 筛选查到 | q1 已被标记已掌握 | GET /questionError/questionError/list?questionId={q1}&status=0&isMastered=1 | 命中 1 条，isMastered=1、status=0 | 命中 1 条 isMastered=1 | 通过
87 | F11 | 题目相关接口 | 错题本 | 已掌握的题再做错-自动回到错题本 | q1 已标记已掌握（status=0/is_mastered=1） | 再次 POST recordOrUpdateError body={questionId:q1} | 重新活跃：status=1、isMastered=0；errorCount 继续累加为 3 | status=1 isMastered=0 errorCount=3 | 通过
88 | F12 | 题目相关接口 | 错题本 | 错题详情-返回错题与题目信息 | errorId=169 存在 | GET /questionError/questionError/{errorId} | code=200；errorId 与 questionId 匹配 | errorId=169 questionId=1482 | 通过
89 | F13 | 题目相关接口 | 错题本 | 错题详情-记录不存在时的异常处理 | errorId 不存在 | GET /questionError/questionError/99999999 | code!=200 且提示「错题记录不存在」 | code=500 msg=错题记录不存在 | 通过
90 | F14 | 题目相关接口 | 错题本 | 修改错题记录（备注 / 难度评级） | errorId=169 属于 user1 | PUT /questionError/questionError body={errorId,notes,difficultyRating:4} | code=200；备注与难度均已更新 | notes=E2EQ0912195008-备注 difficultyRating=4 | 通过
91 | F15 | 题目相关接口 | 错题本 | 修改错题-记录不存在时的异常处理 | errorId 不存在 | PUT /questionError/questionError body={errorId:99999999} | code!=200 且提示「错题记录不存在」 | code=500 msg=错题记录不存在 | 通过
92 | F16 | 题目相关接口 | 错题本 | 后台新增错题记录 | q2 存在且 user1 无该题错题记录 | POST /questionError/questionError body={questionId:q2} | code=200；返回 errorId | errorId=170 | 通过
93 | F17 | 题目相关接口 | 错题本 | 后台新增错题-题目不存在时的异常处理 | 题目 99999999 不存在 | POST /questionError/questionError body={questionId:99999999} | code!=200 且提示「题目不存在」 | code=500 msg=题目不存在 | 通过
94 | F18 | 题目相关接口 | 错题本 | 后台新增错题-重复新增的幂等处理 | user1 已有 q2 的错题记录 | 再次 POST /questionError/questionError body={questionId:q2} | 给出明确的业务冲突提示（不应是 500 服务器内部错误） | code=500 msg=该用户已存在此题的错题记录，请改用更新接口 | 失败
95 | F19 | 题目相关接口 | 错题本 | 导出错题列表（Excel） | user1 已登录 | POST /questionError/questionError/export | 返回文件流（非 JSON），HTTP 200 | HTTP 200 文件流 大小=5998 字节 | 通过
96 | F20 | 题目相关接口 | 错题本 | 删除错题记录 | q2 有错题记录（errorId=170） | DELETE /questionError/questionError/{errorId} | code=200；该题错题记录不再存在 | 删除=200 剩余校验=False | 通过
97 | F21 | 题目相关接口 | 错题本 | 数据隔离-user2 不能查看 user1 的错题详情 | errorId=171 属于 user1 | user2 请求 GET /questionError/questionError/{errorId} | code=403 或提示无权访问（按归属校验） | code=200 msg=操作成功 | 失败
98 | F22 | 题目相关接口 | 错题本 | 数据隔离-user2 不能修改 user1 的错题记录 | errorId=171 属于 user1 | user2 请求 PUT /questionError/questionError body={errorId:eid3} | code=403；user1 的记录不被篡改 | code=200 msg=操作成功；user1 记录被改=True | 失败
99 | F23 | 题目相关接口 | 错题本 | 数据隔离-user2 不能删除 user1 的错题记录 | errorId=171 属于 user1 | user2 请求 DELETE /questionError/questionError/{errorId} | code=403；user1 的记录仍存在 | code=200 msg=操作成功；user1 记录仍在=False | 失败
100 | G01 | 题目相关接口 | 斩题 | 标记斩题 | q1 存在 | POST /questionMarked/questionMarked body={questionId:q1} 后 GET check | code=200；check 返回 true | 标记=200 check=True | 通过
101 | G02 | 题目相关接口 | 斩题 | 重复标记斩题的幂等处理 | q1 已被标记斩题 | 再次 POST /questionMarked/questionMarked body={questionId:q1} | 给出明确的业务提示（不应是 500 服务器内部错误） | code=500 msg=已标记该题目 | 失败
102 | G03 | 题目相关接口 | 斩题 | 斩题状态校验-未标记的题目 | q2 未标记斩题 | GET /questionMarked/questionMarked/check?questionId={q2} | 返回 false | check=False | 通过
103 | G04 | 题目相关接口 | 斩题 | 批量检查斩题状态 | q1 已斩 / q2 未斩 | POST /questionMarked/questionMarked/batchCheck body={questionIds:[q1,q2]} | 返回 {q1:true, q2:false} | 结果={'1482': True, '1483': False} | 通过
104 | G05 | 题目相关接口 | 斩题 | 斩题列表-分页且只含本人数据 | user1 已斩 q1 | GET /questionMarked/questionMarked/list | code=200；顶层含 total/rows；命中 q1 且 userId=user1 | total=6 userId=105 | 通过
105 | G06 | 题目相关接口 | 斩题 | 斩题列表-不分页并按题库筛选 | q1 属于 bank_id | GET /questionMarked/questionMarked/all?bankId={bank_id} | code=200；返回数组且 bankId 全部匹配 | 共 1 条 | 通过
106 | G07 | 题目相关接口 | 斩题 | 斩题详情 | markedId=85 存在 | GET /questionMarked/questionMarked/{markedId} | code=200；questionId 匹配 | questionId=1482 | 通过
107 | G08 | 题目相关接口 | 斩题 | 修改斩题记录（备注 / 斩题类型） | markedId=85 属于 user1 | PUT /questionMarked/questionMarked body={markedId,notes,markedType:2} | code=200；备注与类型均已更新 | notes=E2EQ0912195008-斩题备注 markedType=2 | 通过
108 | G09 | 题目相关接口 | 斩题 | 导出斩题列表（Excel） | user1 已登录 | POST /questionMarked/questionMarked/export | 返回文件流（非 JSON），HTTP 200 | HTTP 200 文件流 大小=5981 字节 | 通过
109 | G10 | 题目相关接口 | 斩题 | 取消斩题-按用户与题目删除（自己） | user1 已斩 q1 | DELETE /questionMarked/questionMarked/deleteByUserAndQuestion/{uid1}/{q1} | code=200；check 变为 false | 删除=200 check=False | 通过
110 | G11 | 题目相关接口 | 斩题 | 取消斩题-按记录ID删除 | q2 已斩（markedId=86） | DELETE /questionMarked/questionMarked/{markedId} | code=200；check 变为 false | 删除=200 check=False | 通过
111 | G12 | 题目相关接口 | 斩题 | 标记斩题-题目不存在时的异常处理 | 题目 99999999 不存在 | POST /questionMarked/questionMarked body={questionId:99999999} | code!=200 且提示「题目不存在」 | code=500 msg=题目不存在 | 通过
112 | G13 | 题目相关接口 | 斩题 | 数据隔离-user2 不能查看 user1 的斩题详情 | markedId=87 属于 user1 | user2 请求 GET /questionMarked/questionMarked/{markedId} | code=403 或提示无权访问（按归属校验） | code=200 msg=操作成功 | 失败
113 | G14 | 题目相关接口 | 斩题 | 数据隔离-user2 不能修改 user1 的斩题记录 | markedId=87 属于 user1 | user2 请求 PUT /questionMarked/questionMarked body={markedId:mid3} | code=403；user1 的记录不被篡改 | code=200 msg=操作成功；user1 记录被改=True | 失败
114 | G15 | 题目相关接口 | 斩题 | 数据隔离-user2 不能删除 user1 的斩题记录（按记录ID） | markedId=87 属于 user1 | user2 请求 DELETE /questionMarked/questionMarked/{markedId} | code=403；user1 的记录仍存在 | code=200 msg=操作成功；user1 记录仍在=False | 失败
115 | G16 | 题目相关接口 | 斩题 | 数据隔离-路径传入他人 user_id 不能删除他人斩题 | user1 已斩 q3；路径参数 {user_id} 可被篡改 | user2 请求 DELETE .../deleteByUserAndQuestion/{uid1}/{q3}（路径写的是 user1 的 id） | code=403；user1 的记录仍存在 | code=200 msg=操作成功；user1 记录仍在=False | 失败
116 | H01 | 题目相关接口 | 答题上报 | 上报-答对 | q1 存在 | POST /questionPractice/report body={questionId:q1,isCorrect:true,answer:'A'} | code=200；返回 isCorrect=true；errorId 为空 | isCorrect=True errorId=None | 通过
117 | H02 | 题目相关接口 | 答题上报 | 上报-答错并自动生成错题记录 | q2 无错题记录 | POST /questionPractice/report body={questionId:q2,isCorrect:false} | code=200；返回 errorId（已 upsert 错题记录） | isCorrect=False errorId=172 | 通过
118 | H03 | 题目相关接口 | 答题上报 | 上报-同题连续答错（错题记录覆盖累加） | q2 已有错题记录（errorId=172） | 再次上报 isCorrect=false | errorId 不变；errorCount 累加为 2 | errorId=172 errorCount=2 | 通过
119 | H04 | 题目相关接口 | 答题上报 | 上报-同步已收藏题目的练习/正确/错误次数 | user1 已收藏 q3 | 对 q3 先上报答对 1 次、再上报答错 1 次，读接口 reviewCount + 直读库表计数 | 收藏记录 correct_times=1、error_times=1、review_count=2 | 接口 reviewCount=2；库表 correctTimes=1 errorTimes=1 reviewCount=2 | 通过
120 | H05 | 题目相关接口 | 答题上报 | 上报-反映到学习统计总览 | 已累计上报若干次 | GET /userStats/overview | code=200；totalPracticeCount 为流水条数、correctRate 为答对占比 | 共作答=158 正确率=75.3 | 通过
121 | H06 | 题目相关接口 | 答题上报 | 上报-题目不存在时的异常处理 | 题目 99999999 不存在 | POST /questionPractice/report body={questionId:99999999} | code!=200 且提示「题目不存在」（不污染统计） | code=500 msg=题目不存在 | 通过
122 | H07 | 题目相关接口 | 答题上报 | 上报-缺少 isCorrect 字段的校验 | isCorrect 为必填 | POST /questionPractice/report body={questionId:q1} | 校验失败（HTTP 422） | HTTP 422 | 通过
123 | H08 | 题目相关接口 | 答题上报 | 上报-未登录访问被拒绝 | 不带 token | POST /questionPractice/report body={questionId:q1,isCorrect:true} | 返回 401 未登录 | HTTP 200 code=401 | 通过
124 | I01 | 题目相关接口 | 题目收藏 | 取消收藏题目（按记录ID） | user1 已收藏 q3（favoriteId=147） | DELETE /favoriteQuestion/favoriteQuestion/{favoriteId} | code=200；收藏校验变为 false | code=200 msg=操作成功 | 通过
125 | I02 | 题目相关接口 | 题目收藏 | 收藏列表-不分页并按题库筛选 | user1 已收藏 q3 | GET /favoriteQuestion/favoriteQuestion/all?bankId={bank_id} | code=200；返回数组且 bankId 匹配 | 共 1 条 | 通过
126 | I03 | 题目相关接口 | 题目收藏 | 批量检查题目收藏状态 | q3 已收藏 / q2 未收藏 | POST /favoriteQuestion/favoriteQuestion/batchCheck body={questionIds:[q3,q2]} | 返回 {q3:true, q2:false} | 结果={'1484': True, '1483': False} | 通过
127 | I04 | 题目相关接口 | 题目收藏 | 收藏详情 | favoriteId=148 存在 | GET /favoriteQuestion/favoriteQuestion/{favoriteId} | code=200；questionId 匹配 | questionId=1484 | 通过
128 | I05 | 题目相关接口 | 题目收藏 | 修改收藏记录（备注 / 标签 / 星标） | favoriteId=148 属于 user1 | PUT /favoriteQuestion/favoriteQuestion body={favoriteId,notes,tags,isStarred:1} | code=200；备注/标签/星标均已更新 | notes=E2EQ0912195008-收藏备注 tags=重点 isStarred=1 | 通过
129 | I06 | 题目相关接口 | 题目收藏 | 导出题目收藏列表（Excel） | user1 已登录 | POST /favoriteQuestion/favoriteQuestion/export | 返回文件流（非 JSON），HTTP 200 | HTTP 200 文件流 大小=6125 字节 | 通过
130 | I07 | 题目相关接口 | 题目收藏 | 数据隔离-user2 不能查看 user1 的收藏详情 | favoriteId=148 属于 user1 | user2 请求 GET /favoriteQuestion/favoriteQuestion/{favoriteId} | code=403 或提示无权访问（按归属校验） | code=200 msg=操作成功 | 失败
131 | I08 | 题目相关接口 | 题目收藏 | 数据隔离-user2 不能修改 user1 的收藏记录 | favoriteId=148 属于 user1 | user2 请求 PUT /favoriteQuestion/favoriteQuestion body={favoriteId:fid3} | code=403；user1 的记录不被篡改 | code=200 msg=操作成功；user1 记录被改=True | 失败
132 | I09 | 题目相关接口 | 题目收藏 | 数据隔离-user2 不能删除 user1 的收藏（按记录ID） | favoriteId=148 属于 user1 | user2 请求 DELETE /favoriteQuestion/favoriteQuestion/{favoriteId} | code=403；user1 的收藏仍存在 | code=200 msg=操作成功；user1 收藏仍在=False | 失败
133 | I10 | 题目相关接口 | 题目收藏 | 数据隔离-路径传入他人 user_id 不能取消他人收藏 | user1 已收藏 q3；路径参数 {user_id} 可被篡改 | user2 请求 DELETE .../deleteByUserAndQuestion/{uid1}/{q3}（路径写的是 user1 的 id） | code=403；user1 的收藏仍存在 | code=200 msg=操作成功；user1 收藏仍在=False | 失败
134 | J01 | 题目相关接口 | 测试清理 | 清理临时题库（级联删除题目与学习记录） | 测试题库 bank=209 属于 user1 | DELETE /questionBank/questionBank/{bank_id} 后查详情 | code=200；删除后详情返回不存在 | 删除=200 详情 code=500 | 通过

## 缺陷记录
缺陷记录（共 7 条 · 已修复 4 · 待处理 3）
缺陷编号 | 所属套件 | 功能模块 | 缺陷标题 | 关联用例 | 严重程度 | 缺陷描述 | 复现步骤 | 修复建议 | 修复状态 | 验证结果
BUG-01 | 题库域接口 | 题库管理 | 删除题库接口 100% 返回 500，题库无法删除 | E01 | 严重 | app/api/v1/questions.py 的 delete_banks 中写成 `if (await db.scalar(owners_result))`，而 owners_result 已是 db.execute() 返回的 结果集，db.scalar() 只接受 SQL 语句/text()，导致每次调用都抛异常返回 500。后果是全仓库没有任何可用接口能删除题库，测试残留数据只能绕过 API 用 SQL 清理。 | user1 登录 → DELETE /questionBank/questionBank/{自己的题库id} → 观察响应 | 改为 `if owners_result.scalar() or 0:`，先取出归属校验计数再判空。 | 已修复 | 回归 E01 实测 code=403（删除他人题库被正确拒绝），E02/E03/E04 删除自身题库均返回 200 且题目/子题/分享/收藏级联清理生效。
BUG-02 | 题库域接口 | 题目管理 | 题目导出在含控制字符的历史数据下 500（openpyxl 拒写） | B20 | 中 | question_main 表中 3 处字段含 0x0C（换页符，id=1368 的 analysis、id=1377/1382 的 questionText，属题库 172 的历史导入数据）。openpyxl 写单元格时抛出 IllegalCharacterError，导致整个导出接口 500，该题库完全无法导出。 | user1 登录 → 导出题库 172 对应题库 → 观察响应 | 在 app/utils/excel_util.py（全仓唯一 openpyxl 写入点）新增 sanitize_cell_value()，用 ILLEGAL_CHARACTERS_RE 清洗表头、数据、CSV 回退分支的所有写入值。 | 已修复 | 回归 B20 实测 HTTP 200 且返回真实 xlsx 文件流（大小 > 0），样式与列宽正常。
BUG-03 | 题库域接口 | 收藏管理 | 重复收藏同一题库返回 code=500（应为业务错误码） | D03 | 轻微 | add_favorite_bank 在检测到已收藏时调用 error("已收藏该题库")，未指定 code，落到默认值 500，前端会将其识别为服务端故障而非业务提示。 | user1 连续两次收藏同一题库 → 观察第二次响应 | 显式传入 code=400，与其余业务校验保持一致的语义。 | 已修复 | 回归 D03 实测第二次收藏返回 code=400、msg="已收藏该题库"。
BUG-04 | 题库域接口 | 题目管理 | 删除不存在的题目静默返回 200 | E02 | 轻微 | delete_questions 在批量删除时，若传入的题目 id 全部不存在，受影响题库集合为空但不报错，直接返回 200，调用方无法区分「删除成功」与「什么都没删」。 | user1 登录 → DELETE /questionBank/questionBank/deleteQuestion?ids=99999999 → 观察响应 | 在收集 affected_bank_ids 之后加预检：为空则返回 error("题目不存在")。 | 已修复 | 回归 E02 实测返回 code=500 且 msg="题目不存在"，不再静默成功。
BUG-05 | 题目相关接口 | 错题本 / 斩题 / 题目收藏 | 【水平越权】学习行为接口未校验归属，可凭 id 篡改或删除他人记录 | F21 F22 F23 G13 G14 G15 G16 I07 I08 I09 I10 | 严重 | 错题本、斩题、题目收藏三组接口的「详情查询 / 修改 / 删除」均以路径或查询参数中的记录 id 直接定位记录，未校验该记录 user_id 是否等于当前登录用户。实测 user2 使用 user1 的 id 全部获得 code=200，且数据被真实篡改/删除（非仅查询泄露）。 具体：错题 PUT /{id}、GET /{id}、DELETE /{ids}；斩题同上并额外存在按路径传他人 uid 的删除入口；题目收藏同上。 | ① user1 创建一条错题/斩题/收藏记录并记下 id；② user2 登录后携 user1 的记录 id 调用对应 PUT / GET / DELETE；③ 观察响应码，并以 user1 身份复查该记录是否被改动或消失。 | 两种方案二选一：A.【推荐】显式校验：所有按 id 操作的端点先查记录，若 user_id != current_user.id 返回 error("无权操作", code=403)；B. 隐式收敛：所有查询在 where 条件中强制追加 user_id == current_user.id，未命中即按「不存在」处理（返回 404/空），彻底消除越权面。另需一并移除「按路径传 uid」的删除入口，改为从登录态取 uid。 | 待修复 | 尚未修复。修复后需重跑 e2e_question_api.py，F21-F23 / G13-G16 / I07-I10 应全部转为 403 或空结果。
BUG-06 | 题目相关接口 | 错题本 / 斩题 | 重复新增错题、重复标记斩题返回 code=500 | F18 G02 | 轻微 | 对同一题目重复调用「记录错题」或「标记斩题」时，唯一约束冲突被直接抛出，接口返回 500 而非幂等成功或明确的业务错误码。与 BUG-03 同源（error() 未指定 code）。 | user1 对同一题连续两次调用 recordOrUpdateError / markQuestion → 观察第二次响应 | 重复调用应幂等（累加计数后返回 200），或在业务上返回 400 并给出明确提示。 | 待修复 | 尚未修复。
BUG-07 | 题目相关接口 | 题目收藏 | 题目收藏列表未返回 correctTimes / errorTimes 字段 | H04 | 轻微 | _format_favorite_question 只返回 reviewCount，未返回 correctTimes 与 errorTimes，前端若需展示「答对/答错次数」则拿不到数据。注：直连数据库校验确认同步逻辑本身正常（correct_times=1 / error_times=1 / review_count=2），因此这属于序列化字段缺失，需确认是否前端确实需要该字段。 | user1 收藏题目后答题上报一次正确+一次错误 → GET 收藏列表 → 检查返回字段 | 确认前端展示需求；若需要，在 _format_favorite_question 中补充 correctTimes / errorTimes。 | 待确认 | 数据库侧数据正确，仅接口序列化层缺字段，待产品/前端确认后再改。